## 工事日報
| 原本：工事担当者→工事統括／工事管理者／所長→工事担当者（保管） | [15 empty] | （共帳022-01）
[5 empty] | 工 事 日 報 | [8 empty] | 略称 | 大宮ファーム
2 | 月 | 25 | 日 | 土 | 曜日 |  | 天 候 |  | 自 | 8 | 時 | 00 | 分 | 工事統括/工事管理者/所長 |  |  |  | 工事担当者
[7 empty] | 晴れ |  | 至 | 17 | 時 | 00 | 分
工 種 |  |  | 細 目 |  |  | 施 工 範 囲 |  |  |  | 単位 | 出 来 高 |  |  |  | 作業人員(人) |  |  | 外部提供者
[11 empty] | 日計 |  | 累 計 |  | 日計 | 累 計
雨水排水工事 |  |  | 人孔 | [6 empty] | 箇所 | 2 |  | 2 |  | 7 | 7 |  | 神部興業 |  | 1 | * | 21000 | 21000
土工 |  |  | 山砂敷均し | [6 empty] | m2 | 490 |  | 490 | [6 empty] | 2 | * | 24000 | 48000
[20 empty] | 0 | * |  | 0
[21 empty] | * |  | 0
[21 empty] | * |  | 0
使用材料 | 品 名 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単位 | 搬入量 |  | 累 計 |  | 受入検査 |  | 外部提供者 |  |  | 備 考
| エルボ |  |  | 90 |  |  |  | 個 | 36 |  | 36 |  | 合 | 否 | 福山商事
| 真砂土 | [6 empty] | ｍ３ | 35 |  | 35 |  | 合 | 否 | 東和アークス
[13 empty] | 合 | 否
[13 empty] | 合 | 否
[13 empty] | 合 | 否 | [5 empty] | 8㎥
[13 empty] | 合 | 否 | [8 empty] | 0
[13 empty] | 合 | 否 | [8 empty] | 0
[13 empty] | 合 | 否 | [8 empty] | 0
[13 empty] | 合 | 否 | [8 empty] | 0
[13 empty] | 合 | 否 | [8 empty] | 0
使用機械 | 機種 |  | BH |  | BH |  | BH |  | ブル |  | TR |  | TS | [9 empty] | 0
| 規格 |  | 0.7 |  | 0.45 |  | 0.2 |  | D30 |  | 10 |  | 30 | [9 empty] | 44500
| 運転手 |  | 神部興業 |  | 神部興業 |  | 神部興業 |  | 神部興業 |  | 神部興業 |  | 神部興業
| 日計 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 累計 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 1
不適合品処置他
・再生路盤材にアスベスト含有建材混入－無し□－有り□ コメント：
・現場巡視－異常なし□－異常有り□（異常ありの場合の処置記入： ）
・毎日チェック：環境/品質/安全衛生の法令順守は適切に実施されたか－□適切順守-□問題あり （詳細は工事統括に報告、内容の概要を記述する： )
・計測器の異常が発見された場合あるいは新規使用と変更時は機種・管理番号を記録し計測器管理者に報告の事。
・計測器使用(TS含む）必ず記入－日常始業点検：異常あり/異常なし(遡及処置のため必ず管理番号記入： )
・計測器使用(TS含む）必ず記入－日常始業点検：異常あり/異常なし(遡及処置のため必ず管理番号記入： )
・アイドリングストップ実施状況－良好□－不良□（不良の場合の処置記入： ） ・排ガス抑制・低騒音機械の使用－良好□－不良□（不良の場合の処置記入： ）
社内連絡 | ・諸口工事の社内検査：□工種・出来形完了：□品質管理完了：□書類完了の予定： 日：問題あり□なし□ ・工事担当者名記入(社内検査員）： 工事統括管理者/管理者が口頭又は工程会議等にて所長に報告する）
日本道路株式会社
|  |  | 22000 |  | 4000 |  | 500 |  | 500 |  | 7000 |  | 7000 |  | 0 |  | 3500 |  | 0 | 0
[15 empty] | 38000 |  |  |  | 38000